УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Цивильского района

____________ Ю. Николаев

«_____» __________ 200__ г.

План

мероприятий по подготовке и проведению районного спортивного праздника, посвященного 70-летию со дня празднования

Дня физкультурника 8 августа 2009 года

| №№ пп | Планируемые мероприятия | Срок выполнения | Ответственный (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание оргкомитета, разработка плана мероприятий по подготовке и проведению соревнований, сметы расходов | 28.07 – 04.08 | Степанов Э.П. |
| 2 | Проведение заседаний оргкомитета, рабочих групп | 04.08 – 08.08 | Ферапонтова О.С. |
| 3 | Подготовка места проведения соревнований | 28.07 – 08.08 | Директор стадиона Ашмарин И.О., оргкомитет |
| 4 | Назначение и утверждение Главной судейской коллегии, секретариата | 06.08 | Судейская комиссия |
| 5 | Составление регламента, расписания | до 06.08 | Степанов Э.П. |
| 6 | Освещение хода подготовки и проведения соревнований в прессе, реклама в СМИ, на сайте администрации | 04.08 – 09.08 | Касаткина Н.В. |
| 7 | Расклеивание афиш | До 07.08 | Степанов Э.П. |
| 8 | Подготовка штандартов с названиями команд участников | До 09.08 | Главы с/п, начальники отделов |
| 9 | Обеспечение соревнований необходимым оборудованием (столы, стулья, трибуны и др.) и инвентарем |  | Степанов Э.П. |
| 10 | Обеспечение радиооборудованием (озвучивание) | 08.08 | Парамонова Н.Н. |
| 11 | Организация работы буфетов | 08.08 | Генералов С.А. |
| 12 | Разработка сценария и проведение торжественного открытия соревновании, церемонии награждения, закрытия соревнований | До 05.08 | Парамонова Н.Н. |
| 13 | Ответственный за церемонию: - торжественного открытия. - награждения. - закрытия соревнований | 08.08 | Неустроева И.П. Степанов Э.П. |
| 14 | Обеспечение помещением для проведения совещания судей и представителей | 08.08 | Ашмарин И.О. |
| 15 | Обеспечение работы автотранспорта во время соревнований | 08.08 | Неустроева И.П. |
| 16 | Организация культурной программы для участников соревнований | 08.08 | Неустроева И.П. |
| 17 | Медицинское обеспечение соревнований | 08.08 | Боровков С. Н. |
| 18 | Обеспечение безопасности мест проведения соревнований, прилегающей территории | 08.08 | Маргушов В.Н. |
| 19 | Обеспечение пожарной безопасности мест проведения соревнований | 08.08 | Сергеев Э.Ю. |
| 20 | Организация эстафетного пробега на призы газеты «Цивильский вестник» | 08.08 | Русанова З.В. Степанов Э.П. |
| 21 | Расчеты с судейской коллегией и обслуживающим персоналом, прочие расчеты | 08.08 | Степанов Э.П. |
| 22 | Составление и сдача отчета о проведении соревнований | 10.08 | Степанов Э.П. |
| 23 | Подведение итогов, анализ проведения соревнований | 10.08 | Оргкомитет |