Цивильская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ

15 июля  2010г.                                                                                               № 53/155-II

| О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления на территории Цивильского района |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 10 Закона Чувашской Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике» Цивильская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления на территории Цивильского района.

2. Контроль за выполнением Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления на территории Цивильского района оставляю за собой.

| Председатель Цивильской территориальной избирательной комиссии | Т.П. Шоглева |
| --- | --- |
| Секретарь Цивильской территориальной избирательной комиссии | Е.Б. Финчурина |

|  | Утвержден решением Цивильской территориальной избирательной комиссии от июля 2010 года № 53/-II |
| --- | --- |

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в Чувашской Республике

Дата выборов – 10 октября 2010 года

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| Назначение выборов |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов | Не ранее 11 июля и не позднее 21 июля 2010 года | Представительный орган муниципального образования |
| 2. | Опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | Представительный орган муниципального образования |
| Избирательные округа |
| 3. | Определение схемы избирательных округов | Не позднее 02 мая 2010 года | ИКМО |
| 4. | Утверждение схемы избирательных округов | Не позднее 01 июля 2010 года | Представительный орган муниципального образования |
| 5. | Опубликование схемы избирательных округов | Не позднее чем через 5 дней после утверждения | Представительный орган муниципального образования |
| Избирательные участки |
| 6. | Образование избирательных участков | Не позднее 25 августа 2010 года | Глава администрации муниципального образования по согласованию с ИКМО |
| 7. | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок включает в себя территорию части населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 30 августа 2010 года | Глава администрации муниципального образования |
| Списки избирателей |
| 8. | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии | Сразу после назначения дня голосования (в воинских частях – после образования УИК) | Глава администрации муниципального образования, командиры воинских частей |
| 9. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 19 сентября 2010 года | ТИК |
| 10. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 19 сентября 2010 года | УИК |
| 11. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 09 октября 2010 года | Председатели и секретари УИК |
| Избирательные комиссии |
| 12. | Опубликование решения, устанавливающего срок приема предложений по составу участковых избирательных комиссий, который должен быть не менее 10 дней | Не позднее 23 августа 2010 года | ТИК |
| 13. | Формирование участковых избирательных комиссий | Не позднее 12 сентября 2010 года | ТИК |
| Политические партии, избирательные объединения |
| 14. | Направление в избирательные комиссии, организующие выборы, списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в органы местного самоуправления, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Территориальный орган Федеральной Регистрационной службы Министерства юстиции Российской Федерации |
| 15. | Опубликование списка избирательных объединений, имеющих право участвовать в выборах | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Территориальный орган Федеральной Регистрационной службы Министерства юстиции Российской Федерации |
| 16. | Опубликование политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети «Интернет» | Не позднее 29 сентября 2010 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов |
| Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований и на должности глав сельских поселений |
| 17. | Самовыдвижение кандидатов, выдвижение кандидатов избирательными объединениями | После опубликования решения о назначения выборов и не позднее 30 августа 2010 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 18. | Сбор подписей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления о выдвижении кандидата и не позднее 30 августа 2010 года | Кандидаты, граждане Российской Федерации |
| 19. | Представление документов для регистрации кандидата | До 18.00 часов 30 августа 2010 года | Кандидаты |
| 20. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | Не позднее пяти дней с момента представления документов для регистрации | ИКМО, ОИК |
| Статус кандидатов |
| 21. | Назначение доверенных лиц кандидатом, зарегистрированным кандидатом | После выдвижения кандидата | Кандидат |
| 22. | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения | ИКМО, ОИК |
| 23. | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия выборах от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Кандидат |
| 24. | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу | Не позднее 04 октября 2010 года | Избирательное объедение |
| 25. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 04 октября 2010 года, а при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее 08 октября 2010 года | Кандидат |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
| 26. | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата до ноля часов 09 октября 2010 года | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
| 27. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 11 сентября 2010 года до ноля часов 09 октября 2010 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации |
| 28. | Представление перечня государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий в ИКМО | Не позднее, чем на 5 день после официального опубликования решения о назначении выборов | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 29. | Опубликование перечня государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | Не позднее, чем за 5 дней до проведения жеребьевки | ИКМО |
| 30. | Опубликование сведений о размере и иных условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в территориальные избирательные комиссии | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 31. | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий |
| 32. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади | Не позднее 10 сентября 2010 года | ИКМО, организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 33. | Опубликование сведений о размере и иных условиях оплаты работ или услуг по изготовлению агитационных печатных материалов и представление указанных сведений в избирательную комиссию, организующую выборы | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению агитационных печатных материалов |
| 34. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявления | Государственные органы, органы местного самоуправления |
| 35. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами депутатов | В порядке, установленном законодательством РФ | Органы местного самоуправления |
| 36. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 09 сентября 2010 года | Органы местного самоуправления |
| 37. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 05 октября по 10 октября 2010 года | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| Финансирование выборов |
| 38. | Финансирование избирательных комиссий, организующих выборы | В десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Администрации муниципальных образований |
| 39. | Создание кандидатом собственного избирательного фонда | После письменного уведомления избирательной комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидаты |
| 40. | Предоставление ИКМО, ОИК сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Периодически, по требованию избирательной комиссии | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов |
| 41. | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов по представлению ИКМО, ОИК, по требованию кандидата | В течение трех дней, а за три дня до дня голосования – немедленно | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов |
| 42. | Представление в ИКМО, ОИК итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 43. | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете | С 11 октября 2010 года до 09 ноября 2010 года включительно | Кандидаты |
| 44. | Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на счетах избирательных фондов кандидатов по письменному указанию ИКМО | С 10 декабря 2010 года | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов |
| 45. | Представление в вышестоящую избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | УИК |
| 46. | Представление в ИКМО отчетов о расходовании финансовых средств на выборы | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ОИК, ТИК |
| 47. | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 2 месяца со дня опубликования общих итогов выборов | ИКМО |
| Голосование и определение результатов выборов |
| 48. | Утверждение формы открепительного удостоверения, порядка изготовления и использования, количества, а также требований, предъявляемых к передаче нижестоящим комиссиям | Не позднее 10 августа 2010 года | ИКМО |
| 49. | Выдача открепительных удостоверений | С 25 сентября по 09 октября 2010 года | УИК |
| 50. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня | Не позднее 19 сентября 2010 года | ИКМО, ОИК |
| 51. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее 19 сентября 2010 года | ТИК, УИК |
| 52. | Передача избирательных бюллетеней УИК | Не позднее 08 октября 2010 года | ИКМО, ТИК |
| 53. | Проведение голосования | 10 октября 2010 года с 8 до 20 часов по местному времени | Избирательные комиссии |
| 54. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | С 20 часов 10 октября 2010 года | УИК |
| 55. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателей, лиц, указанных в статье 30 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК |
| 56. | Определение результатов выборов | Не позднее 16 октября 2010 года | ОИК, ИКМО |
| 57. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, главы сельского поселения о необходимости представить копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица | После определения результатов выборов | ОИК, ИКМО |
| 58. | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица | В течение пяти дней со дня извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, выборным должностным лицом | Избранный депутат, выборное должностное лицо |
| 59. | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ по избирательным округам | В течение суток после определения результатов выборов | ИКМО, ОИК |
| 60. | Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов | Не позднее 11 ноября 2010 года включительно | ИКМО |
| 61. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов | Не позднее 11 декабря 2010 года | ИКМО |
| 62 | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | Не позднее 10 марта 2011 года | ИКМО |