Приложение №1 к Контракту

от «____» ______________2011 г.

№________________

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Строительство детского дошкольного учреждения на 240 мест в микрорайоне «Южный»  г. Цивильск Чувашской Республики

| № | Наименование работ | Срок начала/окончания работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Геодезическо-разбивочные работы | 01.11.2011/02.11.2011 |
| 2 | Общестроительные работы | 03.11.2011/24.08.2012 |
| 3 | Отопление | 14.05.2012/24.07.2012 |
| 4 | Вентиляция | 13.06.2012/18.07.2012 |
| 5 | Напольное отопление | 15.06.2012/24.07.2012 |
| 6 | Узел управления | 19.07.2012/26.07.2012 |
| 7 | Теплоснабжение калориферов | 13.07.2012/26.07.2012 |
| 8 | Водопровод холодной воды | 11.06.2012/05.07.2012 |
| 9 | Водопровод горячей воды | 11.06.2012/06.07.2012 |
| 10 | Канализация хоз. бытовая | 19.06.2012/16.07.2012 |
| 11 | Противопожарный водопровод В2 | 27.06.2012/06.07.2012 |
| 12 | Внутреннее электроснабжение | 12.04.2012/27.07.2012 |
| 13 | Пожарная сигнализация | 03.07.2012/24.07.2012 |
| 14 | Телефонизация | 13.07.2012/27.07.2012 |
| 15 | Технологическое оборудование | 31.07.2012/27.09.2012 |
| 16 | Лифт грузовой | 16.05.2012/25.05.2012 |
| 17 | КЛ 10кВ | 24.11.2011/09.12.2011 |
| 18 | КЛ 0,38кВ электроснабжение детсада | 04.04.2012/17.04.2012 |
| 19 | КЛ 0,38кВ электроснабжение котельной | 10.05.2012/17.05.2012 |
| 20 | Наружное освещение детсада | 25.07.2012/09.08.2012 |
| 21 | 2КТП 250/10/0,4 кВ | 21.03.2012/04.04.2012 |
| 22 | КЛ 0,38 электроснабжение КНС | 15.06.2012/20.06.2012 |
| 23 | Наружная телефонизация | 19.06.2012/29.06.2012 |
| 24 | Наружный водопровод | 01.06.2012/14.06.2012 |
| 25 | Наружная канализация | 24.05.2012/15.06.2012 |
| 26 | Наружная теплосеть | 04.05.2012/25.06.2012 |
| 27 | Газомонтажные работы | 10.05.2012/18.06.2012 |
| 28 | Строительство котельной с котлами ALPHA | 20/04/2012/15.05.2012 |
| 29 | Отопление | 10.05.2012/21.05.2012 |
| 30 | Вентиляция | 14.05.2012/23.05.2012 |
| 31 | Тепломеханическая часть | 16.05.2012/28.05.2012 |
| 32 | Узел обвязки теплообменников | 22.05.2012/06.06.2012 |
| 33 | Дымовая труба д.325мм | 10.05.2012/21.05.2012 |
| 34 | Охлаждающий колодец | 14.05.2012/21.05.2012 |
| 35 | Автоматизация котлового модуля | 22.05.2012/29.05.2012 |
| 36 | Эл. силовое оборудование и авт. котельной | 16.05.2012/28.05.2012 |
| 37 | Пожарный резервуар 2 шт. 80 м3 | 19.06.2012/03.07.2012 |
| 38 | Канализационная насосная станция | 11.06.2012/14.06.2012 |
| 39 | Вертикальная планировка уч. 1 | 31.07.2012/02.08.2012 |
| 40 | Вертикальная планировка уч. 3,4,6 | 01.08.2012/08.08.2012 |
| 41 | Покрытие на участке | 07.08.2012/24.08.2012 |
| 42 | Покрытие вне участка | 21.08.2012/28.08.2012 |
| 43 | Озеленение на участке | 28.08.2012/31.08.2012 |
| 44 | Озеленение вне участка | 31.08.2012/06.09.2012 |
| 45 | МАФ | 27.08.2012/04.09.2012 |
| 46 | Теневой навес для детсадов | 31.08.2012/10.09.2012 |
| 47 | Пусконаладка лифта | 31.08.2012/31.08.2012 |
| 48 | Пусконаладка котлов ALPHA | 14.06.2012/15.06.2012 |
| 49 | Ограждение | 03.09.2012/20.09.2012 |
| 50 | Итоговая проверка | 29.09.2012/30.09.2012 |

«Муниципальный заказчик»

_________________________________________________________/Ю.М. Николаев/

(подпись)                                                                  (Ф.И.О)

М.П.

«Подрядчик»

_________________________________________________________/В.Н. Ижелеев/

(подпись)                                                                   (Ф.И.О.)

М.П.