УТВЕРЖДЕН

решением Цивильской территориальной  избирательной комиссии

от 13 сентября 2011 года  № 16/96-III

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов в органы местного самоуправления в Чувашской Республике в единый день голосования 4 декабря 2011 года

| №№ | Содержание мероприятий | Сроки, предусмотренные законодательством | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Назначение выборов |
| 1 | Назначение дополнительных выборов в органы местного самоуправления | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (п.1 ст. 5 Закона ЧР) | Не ранее 04 сентября 2011 года и не позднее 14 сентября 2011 года | Представительный орган местного самоуправления |
| 2 | Опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения (п.1 ст.5 Закона ЧР) |  | Представительный орган местного самоуправления |
| Избирательные участки |
| 3 | Образование избирательных участков | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования (п.2 ст. 9 Закона ЧР) | Не позднее 19 октября 2011 года | Глава администрации по согласованию с соответствующими избирательными комиссиями |
| 4 | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (п.6 ст. 9 Закона ЧР) | Не позднее 24 октября 2011года | Глава администрации |
| Списки избирателей |
| 5 | Составление списков избирателей и передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (п.9 ст.7 Закона ЧР) | Не позднее 13 ноября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 6 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (п.11 ст.7 Закона ЧР) | Не позднее 13 ноября 2011 года | Участковые избирательные комиссии |
| 7 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (п.10 ст.7 Закона ЧР) | Не позднее 03 декабря 2011 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| Избирательные комиссии |
| 8 | Формирование окружных избирательных комиссий (принятие решения о возложении полномочий ОИК на иные комиссии) | Не позднее 70 дней до дня голосования (п.3 ст.14 Закона ЧР) | Не позднее 24 сентября 2011 года | Муниципальная избирательная комиссия |
| 9 | Опубликование объявления об условиях и порядке представления кандидатур в члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. | Период с момента опубликования объявления до окончания срока приема предложений должен составлять не менее 10 дней (п.2 ст.11 Закона ЧР) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 10 | Формирование участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 27 дней до дня голосования (п.1 ст. 15 Закона ЧР) | Не позднее 06 ноября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
| 11 | Выдвижение кандидатов | Начинается со дня официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается за 40 дней до дня голосования (п.1 ст.20 Закона ЧР) | После опубликования решения о назначении выборов и не позднее 24 октября 2011 года | Кандидаты, избирательные объединения |
| 12 | Сбор подписей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата (п.5 ст.37 Федерального закона) | Со дня, следующего за днем уведомления о выдвижении кандидата и не позднее 24 октября 2011 года | Кандидат, граждане Российской Федерации |
| 13 | Представление в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов (п.1 ст.24 Закона ЧР) | Не позднее 18.00 часов 24 октября 2011 года | Кандидат, уполномоченные представители избирательных объединений |
| 14 | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней с момента представления документов для регистрации кандидата (п.1 ст.24 Закона ЧР) |  | Избирательная комиссия, регистрирующая кандидатов |
| Политические партии, избирательные объединения |
| 15 | Опубликование и направление в избирательные комиссии, организующие выборы, списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в органы местного самоуправления, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем через 3 дня со дня опубликования решения о назначении выборов (п.9 ст. 35 ФЗ) |  | Территориальный орган Федеральной Регистрационной службы Министерства юстиции Российской Федерации |
| 16 | Опубликование политической партией, выдвинувшей кандидата, который зарегистрирован избирательной комиссией, предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети «Интернет» | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п.10 ст.48 Федерального закона) | Не позднее 23 ноября 2011 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидата |
| Статус кандидатов |
| 17 | Назначение доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим кандидата | После выдвижения кандидата (п.1,2 ст.43 Федерального закона, п.2 ст.25, ст.27 Закона ЧР) |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| 18 | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение 3 дней со дня письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц и заявления самих граждан о согласии быть доверенным лицом (п.1 ст.43 Федерального закона) |  | Избирательная комиссия, регистрирующая кандидатов |
| 19 | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия выборах от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (п.2 ст.40 Федерального закона) |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в СМИ |
| 20 | Реализация права избирательного объединения на отзыв выдвинутого кандидата | Не позднее чем за пять дней до дня голосования (п.31 ст.38 Федерального закона) | Не позднее 28 ноября 2011 года | Избирательное объедение |
| 21 | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за пять дней до дня голосования (п.30 ст.38 Федерального закона) | Не позднее 28 ноября 2011 года | Кандидат |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
| 22 | Представление в муниципальную избирательную комиссию перечня государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятый день после официального опубликования решения о назначении выборов (п.8 ст. 47 Федерального Закона) |  | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 23 | Опубликование перечня государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания и государственных и (или) муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | (п.7, ст.47 Федерального закона) |  | Муниципальная избирательная комиссия |
| 24 | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата прекращается в ноль часов за сутки до дня голосования (п.2 ст.30 Закона ЧР) | Со дня выдвижения кандидата до ноля часов 03 декабря 2011 года | Граждане Российской Федерации, кандидаты, общественные объединения |
| 25 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов за сутки до дня голосования (п.4 ст.30 Закона ЧР) | С 05 ноября 2011 года до ноля часов 03 декабря 2011 года | Зарегистрированные кандидаты, граждане Российской Федерации, избирательные объединения |
| 26 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и предоставление указанных сведений в муниципальную избирательную комиссию | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п.1.1 ст.54 Федерального закона) |  | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 27 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Представление указанных сведений в избирательную комиссию, организующую выборы, с уведомлением о готовности предоставить эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п.6 ст.50 Федерального закона) |  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, желающие предоставить услуги в целях предвыборной агитации |
| 28 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади и бесплатного эфирного времени |  | Не позднее 05 ноября 2001 года | Муниципальная избирательная комиссия, с участием зарегистрированных кандидатов, представителей избирательных объединений, избирательных блоков, СМИ |
| 29 | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки (п.5 ст.53 Федерального закона) |  | Государственные органы, органы местного самоуправления |
| 30 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами депутатов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации (п.2 ст. 53 Федерального закона) |  | Органы местного самоуправления |
| 31 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами | В течение пяти дней до дня голосования и в день голосования | С 29 ноября по 04 декабря 2011 года | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 32 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п.7 ст. 54 Федерального закона) | Не позднее 03 ноября 2011 года | Глава администрации по предложению избирательных комиссий |
| Финансирование выборов |
| 33 | Финансирование муниципальной избирательной комиссии | В десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п.2 ст.36 Закона ЧР) |  | Финансовые органы местного самоуправления |
| 34 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для регистрации (п.1 ст.38 Закона ЧР) |  | Кандидаты |
| 35 | Предоставление соответствующей избирательной комиссии сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Периодически по запросу избирательной комиссии (не реже одного раза в две недели) (п.7 ст.59 Федерального закона) |  | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов |
| 36 | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов по представлению соответствующей избирательной комиссии, по требованию кандидата | В течение трех дней, а за три дня до дня голосования – немедленно (п.7 ст.59 Федерального закона) |  | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов |
| 37 | Представление в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда. | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов (п.9 ст.59 Федерального закона) |  | Кандидаты |
| 38 | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете | После дня голосования | С 05 декабря 2011 года по 04 января 2012 года | Кандидаты |
| 39 | Перечисление в доход муниципального бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на счетах избирательных фондов кандидатов по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии | По истечении 60 дней со дня голосования (п.11 ст.59 Федерального закона) | С 03 февраля 2012 года | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов |
| 40 | Представление в вышестоящие избирательные комиссии финансовых отчетов о расходовании финансовых средств на выборы | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п.1ст.37 Закона ЧР) |  | Участковые избирательные комиссии |
| 41 | Представление в муниципальную избирательную комиссию отчетов о расходовании финансовых средств на выборы | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п.2 ст. 37 Закона ЧР) |  | Окружная и территориальная избирательные комиссии |
| 42 | Представление в представительный орган местного самоуправления финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 2 месяца со дня опубликования общих итогов выборов (п.3 ст.37 Закона ЧР) |  | Муниципальная избирательная комиссия |
| Голосование и определение результатов выборов |
| 43 | Безвозмездное предоставление в распоряжение участковых избирательных комиссий помещений для голосования | (п. 1 ст.61 Федерального закона) | В любом случае не позднее 02 декабря 2011 года | Глава местной администрации |
| 44 | Утверждение текста, числа, формы реестра выдачи, способа защиты от подделки открепительных удостоверений | Не позднее, чем за 60 дней до дня голосования (п.3 ст.42 Закона ЧР) | Не позднее 04 октября 2011 года | Муниципальная избирательная комиссия |
| 45 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля над изготовлением бюллетеней | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования (п.2 ст.43 Закона ЧР) | Не позднее 13 ноября 2011 года | Окружная избирательная комиссия, муниципальная избирательная комиссия |
| 46 | Изготовление избирательных бюллетеней, выбраковка, передача членам муниципальной избирательной комиссии по акту | Исключительно по распоряжению муниципальной избирательной комиссии (п.3 ст.43 Закона ЧР) |  | Полиграфическая организация |
| 47 | Передача избирательных бюллетеней для голосования участковым избирательным комиссиям | Не позднее, чем за один дня до голосования (п.12 ст.43 Закона ЧР) | Не позднее 02 декабря 2011 года | Соответствующие избирательные комиссии |
| 48 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее, чем за 20 до дня голосования (п.2 ст.64 Федерального закона) | Не позднее 13 ноября 2011 года | Участковые избирательные комиссии |
| 49 | Выдача избирателям открепительных удостоверений: - в территориальной избирательной комиссии - в участковой избирательной комиссии | (п.2 ст.62 Федерального закона, п.5 ст.74 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации») за 45 – 20 дней до дня голосования за 19 и менее дней до дня голосования | С19 октября по 13 ноября 2011 года С 14 ноября по 03 декабря | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
| 50 | Проведение голосования | ( п.1 ст.64 Федерального закона) | 04 декабря 2011 года с 8 до 20 часов | Избирательные комиссии |
| 51 | Подсчет голосов на избирательных участках и составление протоколов об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования (п.2 ст.68 Федерального закона) | С 20 часов 04 декабря 2011 года | Участковые избирательные комиссии |
| 52 | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального Закона | Немедленно после подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (п.29 ст.68 Федерального закона) |  | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 53 | Определение результатов выборов депутата представительного органа (главы) местного самоуправления по избирательному округу | В течение 7 дней со дня голосования (п.2 ст.48 Закона ЧР) | Не позднее 10 декабря 2011 года | Окружная избирательная комиссия |
| 54 | Извещение избранного депутата (главы) о необходимости представить копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата (главы) | После определения результатов выборов |  | Муниципальная избирательная комиссия |
| 55 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата (главы) | В пятидневный срок после извещения кандидата соответствующей избирательной комиссией о результатах выборов (п.6 ст.48 Закона ЧР) |  | Избранный депутат |
| 56 | Направление общих данных о результатах выборов по избирательным округам в СМИ | В течение суток после определения результатов выборов (п.2 ст.50 Закона ЧР) |  | Муниципальная избирательная комиссия |
| 57 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее чем через один месяц со дня голосования (п.3 ст.50 Закона ЧР) | Не позднее 05 января 2012 года | Муниципальная избирательная комиссия |
| 58 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в органы местного самоуправления | В течение двух месяцев со дня голосования (п.4 ст.50 Закона ЧР) | Не позднее 04 февраля 2012 года | Муниципальная избирательная комиссия |
| 59 | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | В течение трех месяцев со дня опубликования (обнародования) полных данных об итогах голосования, результатах выборов | Не позднее 04 марта 2012 года | Муниципальная избирательная комиссия |